|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 2**к приказу «Об утверждении проекта и плана графика введения ФГОС нового поколения на уровне основного общего образования»* **«Утверждаю»**Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мотовилова Н.В.« 05 » июня 2014 года |

**План-график**

**введения ФГОС нового поколения на уровне основного общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления | Задачи | Сроки  | Ответственные |
| **Нормативно- правовое обеспечение** | Анализ реализации ООП НОО (определение приоритетов, проблем, путей решения) | Сентябрь -октяюбрь2014 года | Мотовилова Н.В.- директорУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Заседание управляющего совета школы «Результаты реализации ООП НОО» | Ноябрь 2014 года | Тюрюханов С.Ф. председатель Мотовилова Н.В. директор |
| Создание координационного совета | Ноябрь 2014 | Мотовилова Н.В.- директор |
| Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Мотовилова Н.В.- директор |
| Выбор и обоснование учебных программ и учебников в соответствии с преемственностью УМК начальной школы |  Май 2014 года | Заместитель директора по УВР Симбирцева С.В. Председатели предметных МО |
| Разработка, обсуждение и утверждение основной образовательной программы основного общего образования |  Декабрь 2014 года-февраль 2015 года | Заместитель директора по УВР Урюпина О.В.Заместитель директора по ВР Старкова Н.П.Педагог-психолог |
| Педсовет «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования» |  Март 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| Заседание управляющего совета школы «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования» |  Март 2015 года | Тюрюханов С.Ф. председатель Мотовилова Н.В. директор |
| Внесение дополнений и изменений в Устав школы | Декабрь 2014 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| Внесение изменений в Дорожную карту школы | Январь 2015 года | Мотовилова Н.В.- директорУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Введение новой должностной инструкции учителя, заместителей директора | Апрель 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| Разработка положения о рабочей программе для уровня ООО и утверждение данного положения приказом директора школы | Ноябрь 2014 года- февраль 2015 г | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВРУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, науки по организации внеурочной деятельности школьников основной школы | Май-август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| **Финансово-экономическое сопровождение** |  Внесение изменений в локальные акты школы по финансированию, Положение о НСОТ, Коллективный договор | Январь-май 2015 года | Мотовилова Н.В.- директорСафонова Е.И.- председатель ПК |
| **Кадровая политика** | Комплектование кадрами основной школы, системы дополнительного образования школы | При необходимости | Мотовилова Н.В.- директорЛукина С.В.- специалист по кадрам |
| Организация курсовой подготовки педагогических кадров по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014- август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директорСимбирцева С.В.- заместитель директора по УВР |
| Разработка плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО | Март-август 2015 года | Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Организация стажировочной площадки ИРО на базе школы | 2014 год по запросам | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВРУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| **Информационное обеспечение** | Родительские собрания по введению ФГОС ООО |  Январь - август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директорУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Разработка рабочих программ по предметам на весь период изучения предмета на уровне ООО | Январь – август 2015г. | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВРУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Информация на официальный сайт школы о введении ФГОС на уровне основной школы  | Сентябрь 2014-август 2015 года | Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР Габриков А.А.- учитель информатики |
| **Материально- техническое обеспечение** | Приобретение учебных программ по предметам, дополнительному образованию | Май - декабрь 2014 года | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВРСтаркова Н.П.- заместитель директора по ВР |
| Приобретение учебников для основной общей школы | Июнь 2014 года - август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директорПешкова Е.С. – заведующая  |
| Экспертиза материально-технической базы учебных кабинетов |  Май – декабрь 2014-года | Дунаева Т.П.- заместитель директора по АХРЗаведующие кабинетами, учителя-предметники |
| Пополнение материально-технической базы учебных кабинетов | 2015 год | Дунаева Т.П.- заместитель директора по АХРЗаведующие кабинетами, учителя-предметники |
| **Психолого-педагогические условия** | Изучение профессиональных затруднений, выявление проблем в деятельности педагога при введении ФГОС | Октябрь 2014 – август 2015 года | Педагоги-психологиУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
|  Индивидуальная психолого-педагогическая (методическая) поддержка педагогов | По индивидуальному графику | Педагоги-психологиСимбирцева С.В.- заместитель директора по УВР |
| Построение индивидуальной траектории профессионального роста педагога | По индивидуальному графику | Педагоги-психологиУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Психолого-педагогические тренинги, семинары по проблемам введения ФГОС |  С ноября 2014 года | Педагоги-психологиСимбирцева С.В.- заместитель директора по УВРУрюпина О.В.- заместитель директора по УВР |