|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 2*  *к приказу «Об утверждении проекта и плана графика введения ФГОС нового поколения на уровне основного общего образования»*  **«Утверждаю»**  Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 7  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мотовилова Н.В.  « 05 » июня 2014 года |

**План-график**

**введения ФГОС нового поколения на уровне основного общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления | Задачи | Сроки | Ответственные |
| **Нормативно- правовое обеспечение** | Анализ реализации ООП НОО (определение приоритетов, проблем, путей решения) | Сентябрь -октяюбрь2014 года | Мотовилова Н.В.- директор  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Заседание управляющего совета школы «Результаты реализации ООП НОО» | Ноябрь 2014 года | Тюрюханов С.Ф. председатель  Мотовилова Н.В. директор |
| Создание координационного совета | Ноябрь 2014 | Мотовилова Н.В.- директор |
| Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Мотовилова Н.В.- директор |
| Выбор и обоснование учебных программ и учебников в соответствии с преемственностью УМК начальной школы | Май 2014 года | Заместитель директора по УВР Симбирцева С.В.  Председатели предметных МО |
| Разработка, обсуждение и утверждение основной образовательной программы основного общего образования | Декабрь 2014 года-  февраль 2015 года | Заместитель директора по УВР Урюпина О.В.  Заместитель директора по ВР Старкова Н.П.  Педагог-психолог |
| Педсовет «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования» | Март 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| Заседание управляющего совета школы «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования» | Март 2015 года | Тюрюханов С.Ф. председатель  Мотовилова Н.В. директор |
| Внесение дополнений и изменений в Устав школы | Декабрь 2014 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| Внесение изменений в Дорожную карту школы | Январь 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Введение новой должностной инструкции учителя, заместителей директора | Апрель 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| Разработка положения о рабочей программе для уровня ООО и утверждение данного положения приказом директора школы | Ноябрь 2014 года-  февраль 2015 г | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, науки по организации внеурочной деятельности школьников основной школы | Май-август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор |
| **Финансово-экономическое сопровождение** | Внесение изменений в локальные акты школы по финансированию, Положение о НСОТ, Коллективный договор | Январь-май 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор  Сафонова Е.И.- председатель ПК |
| **Кадровая политика** | Комплектование кадрами основной школы, системы дополнительного образования школы | При необходимости | Мотовилова Н.В.- директор  Лукина С.В.- специалист по кадрам |
| Организация курсовой подготовки педагогических кадров по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014- август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор  Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР |
| Разработка плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО | Март-август 2015 года | Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Организация стажировочной площадки ИРО на базе школы | 2014 год по запросам | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| **Информационное обеспечение** | Родительские собрания по введению ФГОС ООО | Январь - август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Разработка рабочих программ по предметам на весь период изучения предмета на уровне ООО | Январь – август 2015г. | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Информация на официальный сайт школы о введении ФГОС на уровне основной школы | Сентябрь 2014-август 2015 года | Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР  Габриков А.А.- учитель информатики |
| **Материально- техническое обеспечение** | Приобретение учебных программ по предметам, дополнительному образованию | Май - декабрь 2014 года | Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР  Старкова Н.П.- заместитель директора по ВР |
| Приобретение учебников для основной общей школы | Июнь 2014 года - август 2015 года | Мотовилова Н.В.- директор  Пешкова Е.С. – заведующая |
| Экспертиза материально-технической базы учебных кабинетов | Май – декабрь 2014-года | Дунаева Т.П.- заместитель директора по АХР  Заведующие кабинетами, учителя-предметники |
| Пополнение материально-технической базы учебных кабинетов | 2015 год | Дунаева Т.П.- заместитель директора по АХР  Заведующие кабинетами, учителя-предметники |
| **Психолого-педагогические условия** | Изучение профессиональных затруднений, выявление проблем в деятельности педагога при введении ФГОС | Октябрь 2014 – август 2015 года | Педагоги-психологи  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Индивидуальная психолого-педагогическая (методическая) поддержка педагогов | По индивидуальному графику | Педагоги-психологи  Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР |
| Построение индивидуальной траектории профессионального роста педагога | По индивидуальному графику | Педагоги-психологи  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |
| Психолого-педагогические тренинги, семинары по проблемам введения ФГОС | С ноября 2014 года | Педагоги-психологи  Симбирцева С.В.- заместитель директора по УВР  Урюпина О.В.- заместитель директора по УВР |